О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования ЗАТО Северск На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 27.12.2022 № 2027 «О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Томской области» в целях организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в системе общего образования ЗАТО Северск

приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО 
в системе общего образования ЗАТО Северск согласно Приложению 1.

1.2. План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования ЗАТО Северск на 2023 – 2025 годы согласно Приложению 2.

1.3. МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (Ниякина А.А.) муниципальным оператором 
по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО 
в системе общего образования ЗАТО Северск.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. В срок до 30.12.2022 разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») общеобразовательной организации по введению обновленного ФГОС СОО на 2023 – 2025 годы.

2.2. Обеспечить переход на обновленный ФГОС СОО в соответствии с планом – графиком согласно Приложению 2.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Ковалеву Л.Ю.

Заместитель начальника Управления образования

по организационным и учебно-методическим вопросам                                      О.В.Коновалова

ние 1

Утверждено

приказом Управления образования

от _29.12.2022_№ _676_

СОСТАВ

рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные

ФГОС СОО в системе общего образования

ЗАТО Северск

| № п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коновалова Ольга Владимировна | Заместитель начальника Управления образования по организационным и учебно-методическим вопросам |
| 2 | Ковалева Лариса Юрьевна | начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО Северск |
| 3 | Макарова Наталья Валерьевна | консультант отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования |
| 4 | Андросова Елена Вадимовна | Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (по согласованию) |

Приложение 2

Утверждено

приказом Управления образования

от _29.12.2022_ № _676_

План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования ЗАТО Северск на 2023 – 2025 годы

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 1. | Организация работы методических служб, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в ЗАТО Северск (рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в системе общего образования ЗАТО Северск, муниципальные учебно- методические объединения в системе общего образования) | Январь 2023 | Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в системе общего образования ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», муниципальные учебно- методические объединения, ассоциации учителей- предметников, общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2. | Проведение совещания по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с подведомственными организациями | Декабрь 2022, январь – май 2023 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление образования) | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 3. | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС, муниципальных учебно- методических объединений по общему образованию | Декабрь 2022 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в системе общего образования ЗАТО Северск, муниципальных учебно- методических объединений |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022, февраль – май 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 5. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к реализации обновленного ФГОС СОО и систематического мониторинга введения обновленного ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования к введению обновленного ФГОС СОО. Создана система мониторинга введения обновленного ФГОС СОО |
| 6. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Апрель 2023, ежегодно | Общеобразовательные организации | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября 2023 | Общеобразовательные организации | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО |
| 8. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 9. | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО и планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО образовательных организаций | Декабрь 2022 – январь 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации в соответствии с федеральным планом-графиком |
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь – март 2023 | Управление образования, общеобразовательные организации | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями ЗАТО Северск |
| 11. | Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости) | Управление образования | Разработана нормативно-правовая база по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск |
| 12. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО | Ежегодно в течение 2022-2025 годов | Управление образования | Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающий реализацию ФГОС СОО |
| 13. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 01.09. 2023 | Общеобразовательные организации | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО |
| 14. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | До 01.09. 2023 | Общеобразовательные организации |  |
| 15. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | До 01.09. 2023 | Общеобразовательные организации |  |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09. 2023 | Общеобразовательные организации |  |
| 17. | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.09. 2023 | Общеобразовательные организации | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 18. | Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО | Январь – декабрь 2023 | МАУ ЗАТО Северск «РЦО», городские учебно- методические объединения учителей-предметников | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 19. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Январь – декабрь 2023 | Управление образования | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории ЗАТО Северск |
| 20. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | Март-апрель 2023 – июнь 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории ЗАТО Северск |
| 21. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь – декабрь 2023 | МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Управление образования, общеобразовательные организации | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 22. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательные организации | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 23. | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО | 2023 - 2025 годы | Общеобразовательные организации | Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 24. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Управление образования, общеобразовательные организации | Достигнуто повышение качества образования в ЗАТО Северск |
| 25. | Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Управление образования, общеобразовательные организации | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 26. | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса | Сентябрь 2023, постоянно | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |
| 27. | Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Январь - апрель 2023 | Общеобразовательные организации | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения |
| 28. | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | Март 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 29. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – апрель 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |
| 30. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – август 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательные организации |  |
| V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |
| 31. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательные организации | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 32. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль – март 2023 | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС |
| 33. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО в ЗАТО Северск |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |
| 34. | Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь - декабрь 2023 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательные организации | Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО |
| 35. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Февраль 2023, постоянно | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательные организации | Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся |
| 36. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск | Декабрь 2022, далее ежемесячно | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |